## ภาพรวมโครงการ
แผนบริหารโครงงาน SaveEats
รายวิชา DGT01 1130 โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ · ภาคการศึกษาที่ 1/2569
ชื่อโครงงาน | SaveEats — แอปพลิเคชันลดขยะอาหารเหลือจากร้านค้า
กลุ่มที่ | 11
ระยะเวลาโครงการ | 9 กรกฎาคม 2569 ถึง 17 ตุลาคม 2569 (15 สัปดาห์)
จำนวน Sprint | 8 Sprint
จำนวนสมาชิก | 6 คน
เครื่องมือบริหารโครงการ | Jira Software (Scrum แบบ Company-managed)
สถาปัตยกรรมระบบ | แอปมือถือ (React Native / Expo) · เว็บผู้ดูแล (React + Vite) · API (Node.js + Express) · ฐานข้อมูล (MySQL)
การติดตั้งใช้งานจริง | เว็บผู้ดูแลบน Vercel → API บน Render → ฐานข้อมูลบน Aiven MySQL
ที่เก็บซอร์สโค้ด | GitLab (ต้นทางของการ deploy) และ GitHub (สำหรับ CI ด้วย GitHub Actions)
จำนวนข้อกำหนดทั้งหมด | 98 ข้อ ใน 11 หมวด
กรณีทดสอบการบูรณาการ (SIT) | 66 กรณี
กรณีทดสอบการยอมรับ (UAT) | 28 กรณี
ชุดทดสอบอัตโนมัติ | 40 ข้อ ผ่านทั้งหมด
หน่วยวัดงาน | 1 Story Point ประมาณ 1 ชั่วโมงงานของสมาชิก 1 คน
Capacity ปกติ | 6 คน x 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ = 72 SP ต่อสัปดาห์

## ทีมงานและบทบาท
ทีมงานและบทบาท
ช่องพื้นหลังสีเหลืองต้องกรอกชื่อจริงของสมาชิกก่อนส่งอาจารย์
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | รหัสนักศึกษา | บทบาทในทีม | ความรับผิดชอบหลัก
1 |  |  | Project Manager / Scrum Master | วางแผนและติดตามงานใน Jira · ประสานงานทีม · จัดประชุมและนำเสนอความก้าวหน้า
2 |  |  | Business Analyst | เก็บความต้องการจากผู้ใช้ · จัดทำ RTM และ SRS · ตรวจสอบความครบถ้วนของขอบเขต
3 |  |  | UX/UI Designer | ออกแบบ Wireframe และระบบสี · จัดทำเอกสาร UI · ทดสอบความใช้ง่าย
4 |  |  | Backend Developer | พัฒนา API และฐานข้อมูล · ดูแลการ deploy บน Render และ Aiven
5 |  |  | Frontend / Mobile Developer | พัฒนาแอปมือถือและเว็บผู้ดูแล · จัดทำ build APK
6 |  |  | QA Engineer | จัดทำและดำเนินการ SIT และ UAT · ดูแล CI Pipeline และชุดทดสอบอัตโนมัติ
หมายเหตุ : สมาชิกทุกคนร่วมทดสอบระบบและร่วมจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์

## แผน Sprint
แผน Sprint ตลอดโครงการ
ทุก Sprint สิ้นสุดก่อนคาบเรียนวันพฤหัสบดี เพื่อให้คาบเรียนทำหน้าที่เป็น Sprint Review
Sprint | ชื่อ Sprint ใน Jira | ช่วงเวลา | เป้าหมายของ Sprint | จำนวนงาน | Story Point (ประมาณการ) | Capacity | % การใช้ Capacity | สถานะ
1 | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 9–15 ก.ค. 2569 | ตั้งทีม กำหนดหัวข้อโครงงาน ส่งแบบเสนอโครงงาน P01 และตั้งค่าโปรเจกต์ใน Jira | 11 | 31 | 72 | 43.06% | Completed
2 | Sprint 2 - Req. Elicitation | 16–23 ก.ค. 2569 | เก็บความต้องการจากผู้ใช้จริงด้วยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม จัดทำ RTM | 9 | 31 | 72 | 43.06% | Completed
3 | Sprint 3 - Analysis & SRS | 23 ก.ค. – 6 ส.ค. 2569 | จัดทำ Use Case, DFD, State, Sequence, Activity Diagram และเอกสาร SRS | 11 | 49 | 108 | 45.37% | Completed
4 | Sprint 4 - System Design | 6–20 ส.ค. 2569 | ออกแบบ ER และสถาปัตยกรรม จัดทำ Wireframe และวางโครงโปรเจกต์ทั้ง 3 ส่วน | 17 | 77 | 108 | 71.3% | Completed
5 | Sprint 5 - Core Feature I | 20–27 ส.ค. 2569 | พัฒนาการยืนยันตัวตน การจัดการร้านค้า ประกาศอาหาร และตั้ง CI Pipeline | 15 | 64 | 72 | 88.89% | Completed
6 | Sprint 6 - Core Feature II | 27 ส.ค. – 3 ก.ย. 2569 | พัฒนาการค้นหา แผนที่ การจองคิว QR และหน้าผู้ดูแลระบบ พร้อมจัดทำ SIT | 18 | 82 | 72 | 113.9% | Completed
7 | Sprint 7 - User Acceptance | 3–10 ก.ย. 2569 | ทดสอบการยอมรับกับผู้ใช้จริง และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ | 7 | 35 | 72 | 48.61% | Completed
8 | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 10 ก.ย. – 17 ต.ค. 2569 | ปิดข้อกำหนดที่เหลือ ขึ้นเว็บผู้ดูแลบนคลาวด์ แช่แข็งโค้ด แล้วจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ สไลด์ วิดีโอ และส่ง prjSE_G11.zip | 17 | 66 | 202 | 32.67% | Active
| รวมทั้งโครงการ |  |  | 105 | 435 | 778 | 55.91%
Sprint 6 วางแผนงานเกิน Capacity โดยตั้งใจแสดงไว้ในแผน
สัปดาห์นั้นต้องส่ง SIT พร้อมกับพัฒนาการจองคิวและ QR ซึ่งเป็นหัวใจของระบบ
แนวทางรับมือบันทึกไว้ในทะเบียนความเสี่ยงข้อ R1 คือเพิ่มชั่วโมงทำงานร่วมกันเป็น 16 ชั่วโมงต่อคนในสัปดาห์นั้น
จำนวนงานและช่วงเวลาในตารางนี้ตรงกับข้อมูลที่ส่งออกจาก Jira เมื่อ 16 ก.ย. 2569
ส่วนคอลัมน์ Story Point เป็นค่าประมาณการตอนวางแผน ซึ่งไม่ได้ติดมากับไฟล์ที่ส่งออก

## กำหนดส่งงานรายวิชา
กำหนดส่งงานของรายวิชา และ Sprint ที่รองรับ
คาบ | วันที่ | งานที่ต้องส่ง | ชื่อไฟล์ | Sprint ที่รองรับ | สถานะ
2 | 10 ก.ค. 2569 | จัดกลุ่มและกำหนดหัวข้อโครงงาน | Google Sheet ของรายวิชา | 1 | ส่งแล้ว
3 | 15 ก.ค. 2569 | แบบเสนอโครงงาน P01 | G11_P01.docx | 1 | ส่งแล้ว
4 | 15 ก.ค. 2569 | วางแผนโครงการด้วย Jira | G11_SaveEats_YYYY-MM-DD.csv | 1 | ส่งแล้ว
5 | 22 ก.ค. 2569 | เมตริกการตรวจสอบความต้องการ (RTM) | G11_RTM.xlsx | 2 | ส่งแล้ว
6 | 5 ส.ค. 2569 | เอกสารข้อกำหนดซอฟต์แวร์ (SRS) | G11_SRS.docx | 3 | ส่งแล้ว
8 | 20 ส.ค. 2569 | แบบจำลองการออกแบบและ UX/UI | G11_UI.docx | 4 | ส่งแล้ว
9 | 27 ส.ค. 2569 | CI Pipeline | .github/workflows/ci.yml | 5 | ส่งแล้ว
10 | 3 ก.ย. 2569 | สถานการณ์ทดสอบการบูรณาการ (SIT) | G11_SIT.xlsx | 6 | ส่งแล้ว
11 | 9 ก.ย. 2569 | การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) | G11_UAT.xlsx | 7 | ส่งแล้ว
12 | 17 ก.ย. 2569 | นำเสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 8 | — | 8 | กำลังดำเนินการ
— | 17 ต.ค. 2569 | ส่งโครงงานขั้นสุดท้าย | prjSE_G11.zip | 9 | กำลังดำเนินการ

## Epic
Epic ทั้ง 12 กลุ่ม
รหัสและชื่อตรงกับที่อยู่ใน Jira จริง
รหัสใน Jira | ชื่อ Epic | ขอบเขตของงาน | Sprint ที่เกี่ยวข้อง
SCRUM-5 | การบริหารโครงการและการประสานงาน | วางแผน ติดตามความก้าวหน้า ประชุมทีม และนำเสนอความก้าวหน้า 8 ครั้ง | 1–8
SCRUM-6 | วิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering) | สัมภาษณ์ผู้ใช้ แบบสอบถาม User Story จัดทำ RTM และ SRS | 2–3
SCRUM-7 | การออกแบบระบบและ UX/UI | ER Diagram, Component, Class, API Contract, Wireframe และระบบสี | 3–4
SCRUM-8 | โครงสร้างพื้นฐานของระบบและฐานข้อมูล | วางโครงโปรเจกต์ 3 ส่วน ติดตั้ง MySQL ชนิดข้อมูลร่วม และ health check | 4
SCRUM-9 | การยืนยันตัวตนและบัญชีผู้ใช้ | สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่าน และโปรไฟล์ | 5, 8
SCRUM-10 | การจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการ | ลงทะเบียนร้าน เวลาเปิด-ปิด และตำแหน่งร้านบนแผนที่ | 5
SCRUM-11 | ประกาศอาหารเหลือ ค้นหา และแผนที่ | ประกาศอาหาร ค้นหา ตัวกรอง และร้านใกล้ฉัน | 5–6
SCRUM-12 | การจองคิวและการรับอาหารด้วย QR | จองคิว ถือคิว ยกเลิก ปิดคิวอัตโนมัติ และสแกน QR | 6
SCRUM-13 | ร้านโปรดและการแจ้งเตือน | บันทึกร้านโปรด แจ้งเตือนในแอป และเตือนก่อนคิวหมดเวลา | 6, 8
SCRUM-14 | เว็บผู้ดูแลระบบ (Admin Web) | เข้าสู่ระบบหลังบ้าน อนุมัติและระงับร้าน รายงานภาพรวม และขึ้นคลาวด์ | 6, 8
SCRUM-15 | CI/CD และคุณภาพโค้ด | GitHub Actions 3 job ชุดทดสอบอัตโนมัติ 40 ข้อ และการตรวจชนิดข้อมูล | 5, 8
SCRUM-16 | การทดสอบและการส่งมอบ | SIT, UAT, แก้ข้อบกพร่อง, เอกสารฉบับสมบูรณ์ สไลด์ และวิดีโอ | 6–8
สรุปจำนวนรายการงานใน Jira (ส่งออกเมื่อ 16 ก.ย. 2569)
Epic | 12
User Story | 21
Task | 84
รวมรายการงาน (Story + Task) | 105
รวมทุกประเภท | 117
สถานะ Done | 94
สถานะ In Progress | 11
สถานะ To Do | 12
หมายเหตุ : Epic ทั้ง 12 รายการยังมีสถานะ To Do แม้งานลูกจะเสร็จหมดแล้ว
ควรปิด Epic ให้เป็น Done ก่อนส่งงาน เพื่อให้บอร์ดสะท้อนความก้าวหน้าจริง

## ทะเบียนความเสี่ยง
ทะเบียนความเสี่ยงของโครงการ
รหัส | ความเสี่ยง | โอกาสเกิด | ผลกระทบ | แนวทางรับมือ | ผลที่เกิดขึ้นจริง
R1 | Sprint 6 วางแผนงานเกิน Capacity | สูง | สูง | เพิ่มชั่วโมงทำงานร่วมกันเป็น 16 ชั่วโมงต่อคน และเตรียมเลื่อนงานรายงานฝั่งผู้ดูแลไป Sprint 8 | เกิดขึ้นจริง แก้โดยเลื่อนงานบางส่วนไป Sprint 8 ตามแผน
R2 | ทดสอบฟีเจอร์ระยะทางไม่ได้เพราะต้องอยู่เครือข่ายเดียวกัน | สูง | ปานกลาง | ติดตั้ง Tailscale ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือด้วยบัญชีเดียวกัน | แก้ได้ตามแผน และภายหลังหมดปัญหาเมื่อขึ้นคลาวด์แล้ว
R3 | Expo Go อัปเดตอัตโนมัติจนเวอร์ชันไม่ตรงกับ SDK | ปานกลาง | สูง | ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ และเปลี่ยนไปแจกเป็นไฟล์ APK แทนการใช้ Expo Go | แก้โดยสร้าง APK แจกโดยตรง ไม่พึ่ง Expo Go อีก
R4 | ยังไม่มี Google Maps API Key | ปานกลาง | ปานกลาง | ใช้ OpenStreetMap ซึ่งไม่ต้องใช้กุญแจและไม่มีค่าใช้จ่าย | เปลี่ยนไปใช้ OpenStreetMap และลบการตั้งค่า Google Maps ออกทั้งหมด
R5 | สมาชิกติดสอบของรายวิชาอื่น | สูง | ปานกลาง | ลด Capacity ของ Sprint ที่ทับช่วงสอบไว้ตั้งแต่ตอนวางแผน | จัดการได้ตามแผน ไม่กระทบกำหนดส่ง
R6 | ความต้องการเปลี่ยนกลางทาง | ปานกลาง | สูง | ยืนยัน RTM กับผู้ใช้ทุกครั้งที่เปลี่ยน และตรึงขอบเขต MVP ตั้งแต่ Sprint 2 | มีการเพิ่มความต้องการเรื่องการเปลี่ยนรหัสผ่านในแอปช่วง Sprint 8
R7 | ไฟล์ส่งไม่ครบหรือชื่อไฟล์ผิด | ปานกลาง | สูง | ใช้รายการตรวจสอบไฟล์ทั้ง 7 รายการก่อนบีบอัด และให้สมาชิกอีกคนตรวจซ้ำ | เฝ้าระวังอยู่ ยังไม่ถึงกำหนดส่ง
R8 | เซิร์ฟเวอร์แผนฟรีพักการทำงานเมื่อไม่มีผู้ใช้ | สูง | ปานกลาง | ปลุกเซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้า 2 นาทีก่อนนำเสนอ และขยายเวลารอของแอปให้รองรับการตื่นจากพัก | แก้แล้วโดยขยายเวลารอเป็น 60 วินาที พร้อมข้อความแจ้งผู้ใช้ที่เข้าใจได้

## Definition of Done
Definition of Done
งานจะถือว่าเสร็จก็ต่อเมื่อผ่านครบทุกข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อ | เกณฑ์ | วิธีตรวจสอบ
1 | โค้ดผ่านการตรวจชนิดข้อมูลโดยไม่มีข้อผิดพลาด | สั่ง npm run typecheck ครบทั้ง 3 ส่วนของโปรเจกต์
2 | ผ่าน CI Pipeline บน GitHub Actions ครบทั้ง 3 job | ดูเครื่องหมายถูกสีเขียวในแท็บ Actions ของ GitHub
3 | มีสมาชิกอีกอย่างน้อย 1 คนรีวิวโค้ดก่อนรวมเข้า branch หลัก | ดูประวัติการรีวิวใน Merge Request
4 | ทดสอบตามเกณฑ์การยอมรับครบทุกข้อและผ่านทั้งหมด | กรอกผลใน G11_SIT.xlsx และ G11_UAT.xlsx
5 | งานฝั่งแอปมือถือทดสอบบนอุปกรณ์จริงอย่างน้อย 1 เครื่อง | ติดตั้งไฟล์ APK แล้วใช้งานจริง
6 | อัปเดต RTM ให้เชื่อมโยงกับรหัสข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง | ตรวจคอลัมน์ Validation Test Case ID ใน G11_RTM.xlsx
7 | เอกสารที่เกี่ยวข้องถูกปรับให้ตรงกับสิ่งที่ทำจริง | ตรวจย้อนจากทะเบียนกลางของทีม
8 | อัปเดตสถานะใน Jira เป็น Done และบันทึกเวลาที่ใช้จริง | ดูบอร์ดและรายงาน Burn-down ใน Jira

## ข้อตกลงการทำงาน
ข้อตกลงการทำงานของทีม
หัวข้อ | รายละเอียด
Daily Scrum | ออนไลน์ 15 นาที ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 20:00 น.
ประชุมใหญ่ | ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13:00–16:00 น. ครบ 3 ชั่วโมงตามข้อกำหนดของรายวิชา
Sprint Planning | ทุกวันพฤหัสบดีหลังเลิกเรียน
Sprint Review | ในคาบเรียนวันพฤหัสบดี พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์
Sprint Retrospective | ทุกวันอาทิตย์ ต่อจากการประชุมใหญ่
การอัปเดตสถานะงาน | งานทุกชิ้นต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจนใน Jira และอัปเดตสถานะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
การรวมโค้ด | โค้ดทุกชิ้นต้องผ่าน CI และมีสมาชิกอีก 1 คนรีวิวก่อนรวมเข้า branch หลัก
การจัดการซอร์สโค้ด | ส่งโค้ดขึ้นทั้ง GitLab และ GitHub ทุกครั้ง เนื่องจาก GitLab เป็นต้นทางของการ deploy ส่วน GitHub ใช้รัน CI
การตัดสินใจ | เรื่องที่กระทบขอบเขตต้องมีมติร่วมกันในที่ประชุมใหญ่ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

## รายการงานทั้งหมด
รายการงานทั้งหมดใน Jira
ข้อมูลส่งออกจาก Jira Timeline เมื่อ 16 กันยายน 2569 · 117 รายการ
ลำดับ | รหัส | ประเภท | งานหลัก | รายละเอียดงาน | สถานะ | Sprint | วันเริ่ม | วันครบกำหนด
1 | SCRUM-5 | Epic |  | การบริหารโครงการและการประสานงาน | To Do | — | 2026/07/09 | 2026/09/16
2 | SCRUM-6 | Epic |  | วิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering) | To Do | — | 2026/07/16 | 2026/09/09
3 | SCRUM-7 | Epic |  | การออกแบบระบบและ UX/UI | To Do | — | 2026/08/06 | 2026/09/16
4 | SCRUM-8 | Epic |  | โครงสร้างพื้นฐานของระบบและฐานข้อมูล | To Do | — | 2026/08/06 | 2026/09/16
5 | SCRUM-9 | Epic |  | การยืนยันตัวตนและบัญชีผู้ใช้ | To Do | — | 2026/08/20 | 2026/08/26
6 | SCRUM-10 | Epic |  | การจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการ | To Do | — | 2026/08/20 | 2026/08/26
7 | SCRUM-11 | Epic |  | ประกาศอาหารเหลือ ค้นหา และแผนที่ | To Do | — | 2026/08/20 | 2026/09/02
8 | SCRUM-12 | Epic |  | การจองคิวและการรับอาหารด้วย QR | To Do | — | 2026/08/27 | 2026/09/02
9 | SCRUM-13 | Epic |  | ร้านโปรดและการแจ้งเตือน | To Do | — | 2026/08/27 | 2026/09/02
10 | SCRUM-14 | Epic |  | เว็บผู้ดูแลระบบ (Admin Web) | To Do | — | 2026/08/27 | 2026/09/02
11 | SCRUM-15 | Epic |  | CI/CD และคุณภาพโค้ด | To Do | — | 2026/08/20 | 2026/09/16
12 | SCRUM-16 | Epic |  | การทดสอบและการส่งมอบ | To Do | — | 2026/08/27 | 2026/09/16
13 | SCRUM-17 | Task | SCRUM-5 | จัดกลุ่มโครงงานและลงทะเบียนสมาชิกในระบบ | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/09 | 2026/07/10
14 | SCRUM-18 | Task | SCRUM-5 | กำหนดตารางนัดประชุมทีมประจำสัปดาห์ | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/09 | 2026/07/10
15 | SCRUM-19 | Task | SCRUM-5 | สรุปหัวข้อโครงงานและระบุปัญหาที่ต้องการแก้ | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/09 | 2026/07/12
16 | SCRUM-20 | Task | SCRUM-5 | ศึกษาเปรียบเทียบแอปพลิเคชันใกล้เคียง | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/10 | 2026/07/13
17 | SCRUM-21 | Task | SCRUM-5 | ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบ | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/10 | 2026/07/13
18 | SCRUM-22 | Task | SCRUM-5 | กำหนดเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในโครงงาน | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/11 | 2026/07/14
19 | SCRUM-23 | Task | SCRUM-5 | จัดทำแบบเสนอโครงงาน P01 (G11_P01.docx) | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/12 | 2026/07/15
20 | SCRUM-24 | Task | SCRUM-5 | สร้าง Jira Site และ Project สำหรับกลุ่ม 11 | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/13 | 2026/07/15
21 | SCRUM-25 | Task | SCRUM-5 | เชิญสมาชิกเข้า Jira Site และกำหนดสิทธิ์ | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/13 | 2026/07/15
22 | SCRUM-26 | Task | SCRUM-5 | ตั้งค่า Scrum Board, Sprint และ Definition of Done | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/14 | 2026/07/15
23 | SCRUM-27 | Task | SCRUM-5 | วางแผนโครงงานทั้งภาคการศึกษาบน Jira Timeline | Done | Sprint 1 - เริ่มต้นโครงงาน | 2026/07/14 | 2026/07/15
24 | SCRUM-28 | Task | SCRUM-6 | ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการลดราคาสินค้าจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/16 | 2026/07/17
25 | SCRUM-29 | Task | SCRUM-6 | สำรวจและวิเคราะห์รูปแบบการระบายอาหารใกล้หมดอายุของห้างใหญ่และร้านสะดวกซื้อ | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/16 | 2026/07/19
26 | SCRUM-30 | Task | SCRUM-6 | ศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของร้านอาหารริมทางในการเข้าร่วมแพลตฟอร์มลดราคาอาหาร | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/16 | 2026/07/19
27 | SCRUM-31 | Task | SCRUM-6 | จัดทำ User Story ชุดแรกจากการศึกษาข้อมูลออนไลน์ | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/18 | 2026/07/20
28 | SCRUM-32 | Task | SCRUM-6 | จัดลำดับความสำคัญความต้องการด้วย MoSCoW | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/19 | 2026/07/21
29 | SCRUM-33 | Task | SCRUM-6 | ประเมินความเป็นไปได้ของโครงงาน | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/19 | 2026/07/21
30 | SCRUM-34 | Task | SCRUM-6 | จัดทำ Requirements Traceability Matrix (G11_RTM.xlsx) | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/20 | 2026/07/22
31 | SCRUM-35 | Task | SCRUM-6 | ทบทวน RTM ภายในทีมและปรับแก้ | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/21 | 2026/07/22
32 | SCRUM-36 | Task | SCRUM-5 | นำเสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (23 ก.ค. 69) | Done | Sprint 2 - Req. Elicitation | 2026/07/22 | 2026/07/23
33 | SCRUM-37 | Task | SCRUM-6 | เขียน Use Case Diagram และ Use Case Description | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/07/23 | 2026/07/28
34 | SCRUM-38 | Task | SCRUM-6 | เขียน DFD Level 0 (Context Diagram) | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/07/24 | 2026/07/27
35 | SCRUM-39 | Task | SCRUM-6 | เขียน DFD Level 1 | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/07/25 | 2026/07/29
36 | SCRUM-40 | Task | SCRUM-6 | เขียน State Diagram ของสถานะการจอง | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/07/27 | 2026/07/31
37 | SCRUM-41 | Task | SCRUM-6 | เขียน Sequence Diagram กระบวนการจองคิว | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/07/28 | 2026/08/01
38 | SCRUM-42 | Task | SCRUM-6 | เขียน Sequence Diagram กระบวนการรับอาหารด้วย QR | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/07/29 | 2026/08/02
39 | SCRUM-43 | Task | SCRUM-6 | เขียน Activity Diagram: ค้นหาร้านและอาหารใกล้ฉัน | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/07/30 | 2026/08/03
40 | SCRUM-44 | Task | SCRUM-6 | เขียน Activity Diagram: ร้านค้าประกาศอาหารเหลือ | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/07/30 | 2026/08/03
41 | SCRUM-45 | Task | SCRUM-6 | ระบุ System Features และ Non-functional Requirements | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/08/01 | 2026/08/04
42 | SCRUM-46 | Task | SCRUM-6 | รวมเล่มและตรวจทาน SRS (G11_SRS.docx) | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/08/03 | 2026/08/05
43 | SCRUM-47 | Task | SCRUM-5 | นำเสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 3 (6 ส.ค. 69) | Done | Sprint 3 - Analysis & SRS | 2026/08/05 | 2026/08/06
44 | SCRUM-48 | Task | SCRUM-7 | ออกแบบ ER Diagram และโครงสร้างฐานข้อมูล | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/06 | 2026/08/10
45 | SCRUM-49 | Task | SCRUM-7 | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและ Component Diagram | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/06 | 2026/08/10
46 | SCRUM-50 | Task | SCRUM-7 | ออกแบบ Class Diagram ของระบบ | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/07 | 2026/08/11
47 | SCRUM-51 | Task | SCRUM-7 | ออกแบบสัญญา API (API Contract) | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/08 | 2026/08/12
48 | SCRUM-52 | Task | SCRUM-7 | ออกแบบ Wireframe ฝั่งลูกค้า | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/08 | 2026/08/14
49 | SCRUM-53 | Task | SCRUM-7 | ออกแบบ Wireframe ฝั่งร้านค้า | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/10 | 2026/08/15
50 | SCRUM-54 | Task | SCRUM-7 | ออกแบบ Wireframe หน้าเว็บ Admin | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/10 | 2026/08/15
51 | SCRUM-55 | Task | SCRUM-7 | กำหนด Design System ของแอป | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/12 | 2026/08/16
52 | SCRUM-56 | Task | SCRUM-7 | รวมเล่มเอกสาร Design Models และ UX/UI (G11_UI.docx) | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/16 | 2026/08/19
53 | SCRUM-57 | Task | SCRUM-8 | สร้าง Git repository และกำหนด Branch Strategy | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/06 | 2026/08/08
54 | SCRUM-58 | Task | SCRUM-8 | วางโครงสร้างโปรเจค Backend (Node.js + Express + TypeScript) | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/07 | 2026/08/11
55 | SCRUM-59 | Task | SCRUM-8 | วางโครงสร้างโปรเจคแอปมือถือ (Expo SDK 54) | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/08 | 2026/08/13
56 | SCRUM-60 | Task | SCRUM-8 | วางโครงสร้างโปรเจค Admin Web (React + Vite) | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/08 | 2026/08/13
57 | SCRUM-61 | Task | SCRUM-8 | สร้างฐานข้อมูล MySQL และสคริปต์ schema.sql | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/10 | 2026/08/14
58 | SCRUM-62 | Task | SCRUM-8 | จัดทำ shared types ระหว่างทั้ง 3 ส่วน | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/12 | 2026/08/16
59 | SCRUM-63 | Task | SCRUM-8 | ตั้งค่า environment และ API health check | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/13 | 2026/08/17
60 | SCRUM-64 | Task | SCRUM-5 | นำเสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 4 และปรับแผน (20 ส.ค. 69) | Done | Sprint 4 - System Design | 2026/08/19 | 2026/08/20
61 | SCRUM-65 | Story | SCRUM-9 | ในฐานะผู้ใช้ใหม่ ฉันต้องการสมัครสมาชิกด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่อเริ่มใช้งานระบบ | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/20 | 2026/08/22
62 | SCRUM-66 | Story | SCRUM-9 | ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรและรหัสผ่าน เพื่อเข้าถึงข้อมูลของฉัน | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/20 | 2026/08/22
63 | SCRUM-67 | Story | SCRUM-9 | ในฐานะผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน ฉันต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อกลับเข้าใช้งานได้ | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/21 | 2026/08/24
64 | SCRUM-68 | Story | SCRUM-9 | ในฐานะผู้ใช้ ฉันต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรูปโปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/22 | 2026/08/25
65 | SCRUM-69 | Task | SCRUM-9 | ทำ JWT middleware และการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/20 | 2026/08/23
66 | SCRUM-70 | Task | SCRUM-9 | จัดทำสคริปต์ migration_01_auth.sql | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/22 | 2026/08/24
67 | SCRUM-71 | Story | SCRUM-10 | ในฐานะร้านค้า ฉันต้องการลงทะเบียนร้านและกรอกข้อมูลร้าน เพื่อเริ่มขายอาหารส่วนเกิน | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/21 | 2026/08/24
68 | SCRUM-72 | Story | SCRUM-10 | ในฐานะร้านค้า ฉันต้องการกำหนดเวลาเปิด-ปิดและตำแหน่งร้านบนแผนที่ เพื่อให้ลูกค้าหาร้านเจอ | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/23 | 2026/08/26
69 | SCRUM-73 | Story | SCRUM-11 | ในฐานะร้านค้า ฉันต้องการประกาศอาหารเหลือพร้อมราคา จำนวน และช่วงเวลารับ เพื่อขายก่อนหมดวัน | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/22 | 2026/08/26
70 | SCRUM-74 | Story | SCRUM-11 | ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการดูรายการอาหารในหน้าแรก เพื่อเห็นดีลที่มีอยู่ตอนนี้ | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/24 | 2026/08/26
71 | SCRUM-75 | Task | SCRUM-15 | อัปโหลดโปรเจคขึ้น GitHub เป็น private repository | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/20 | 2026/08/22
72 | SCRUM-76 | Story | SCRUM-15 | ในฐานะทีมพัฒนา เราต้องการให้ระบบตรวจโค้ดอัตโนมัติทุกครั้งที่ push เพื่อรู้ปัญหาเร็วขึ้น | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/21 | 2026/08/25
73 | SCRUM-77 | Task | SCRUM-15 | เขียน Unit Test ฝั่ง Backend | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/22 | 2026/08/26
74 | SCRUM-78 | Task | SCRUM-15 | จัดทำบทพูดอธิบาย CI Pipeline สำหรับนำเสนอ | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/25 | 2026/08/26
75 | SCRUM-79 | Task | SCRUM-5 | นำเสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 5 และส่ง CI Pipeline (27 ส.ค. 69) | Done | Sprint 5 - Core Feature I | 2026/08/26 | 2026/08/27
76 | SCRUM-80 | Story | SCRUM-11 | ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการค้นหาอาหารด้วยคำค้นและตัวกรอง เพื่อหาสิ่งที่ต้องการได้เร็ว | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/27 | 2026/08/30
77 | SCRUM-81 | Story | SCRUM-11 | ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการดูร้านใกล้ฉันบนแผนที่และเรียงตามระยะทาง เพื่อเลือกร้านที่ไปรับสะดวก | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/27 | 2026/09/01
78 | SCRUM-82 | Story | SCRUM-11 | ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการดูรายละเอียดร้านและรายการอาหารของร้าน เพื่อตัดสินใจก่อนจอง | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/28 | 2026/08/31
79 | SCRUM-83 | Story | SCRUM-12 | ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการจองอาหารและได้คิวพร้อมเวลาถือคิว เพื่อมั่นใจว่าไปถึงแล้วยังมีของ | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/28 | 2026/09/01
80 | SCRUM-84 | Story | SCRUM-12 | ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการดูรายการจองของฉันและสถานะปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดเวลารับ | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/29 | 2026/09/01
81 | SCRUM-85 | Story | SCRUM-12 | ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการยกเลิกการจอง เพื่อคืนอาหารให้คนอื่นเมื่อไปรับไม่ได้ | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/30 | 2026/09/02
82 | SCRUM-86 | Story | SCRUM-12 | ในฐานะร้านค้า ฉันต้องการสแกน QR Code เพื่อยืนยันการส่งมอบอาหารให้ถูกคน | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/29 | 2026/09/02
83 | SCRUM-87 | Story | SCRUM-12 | ในฐานะระบบ ฉันต้องยกเลิกคิวอัตโนมัติเมื่อเลยเวลาถือคิว เพื่อคืนของให้ลูกค้ารายอื่น | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/31 | 2026/09/02
84 | SCRUM-88 | Story | SCRUM-13 | ในฐานะลูกค้า ฉันต้องการบันทึกร้านโปรดและดูรายการร้านโปรด เพื่อกลับมาซื้อซ้ำได้เร็ว | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/30 | 2026/09/02
85 | SCRUM-89 | Task | SCRUM-13 | จัดทำสคริปต์ migration_02_favorites_hold.sql | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/30 | 2026/09/01
86 | SCRUM-90 | Story | SCRUM-14 | ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการเข้าสู่ระบบหลังบ้าน เพื่อจัดการข้อมูลของแพลตฟอร์ม | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/27 | 2026/08/29
87 | SCRUM-91 | Story | SCRUM-14 | ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการอนุมัติและระงับร้านค้า เพื่อคัดกรองคุณภาพของร้านในระบบ | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/28 | 2026/09/01
88 | SCRUM-92 | Story | SCRUM-14 | ในฐานะผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการดูรายงานภาพรวมของระบบ เพื่อติดตามผลการใช้งาน | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/30 | 2026/09/02
89 | SCRUM-93 | Task | SCRUM-16 | จัดทำ System Integration Test Scenario (G11_SIT.xlsx) | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/29 | 2026/09/02
90 | SCRUM-94 | Task | SCRUM-16 | ดำเนินการทดสอบเชื่อมต่อระบบและบันทึกผล | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/31 | 2026/09/02
91 | SCRUM-95 | Task | SCRUM-16 | ตั้งค่า Tailscale สำหรับทดสอบนอกสถานที่ | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/27 | 2026/08/29
92 | SCRUM-96 | Task | SCRUM-16 | จัดทำคู่มือติดตั้งสำหรับผู้ทดสอบภายนอก | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/08/30 | 2026/09/02
93 | SCRUM-97 | Task | SCRUM-5 | นำเสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 6 และส่ง SIT (3 ก.ย. 69) | Done | Sprint 6 - Core Feature II | 2026/09/02 | 2026/09/03
94 | SCRUM-98 | Task | SCRUM-16 | จัดทำ User Acceptance Test Case (G11_UAT.xlsx) | Done | Sprint 7 - User Acceptance | 2026/09/03 | 2026/09/06
95 | SCRUM-99 | Task | SCRUM-16 | เตรียมข้อมูลทดสอบและบัญชีสำหรับผู้ทดสอบ | Done | Sprint 7 - User Acceptance | 2026/09/03 | 2026/09/05
96 | SCRUM-100 | Task | SCRUM-16 | จัดกิจกรรมทดสอบการยอมรับกับผู้ใช้ตัวแทน | Done | Sprint 7 - User Acceptance | 2026/09/05 | 2026/09/08
97 | SCRUM-101 | Task | SCRUM-16 | บันทึกผล UAT และรวบรวมข้อเสนอแนะ | Done | Sprint 7 - User Acceptance | 2026/09/07 | 2026/09/09
98 | SCRUM-102 | Task | SCRUM-16 | แก้ไขข้อบกพร่องระดับ P1 และ P2 ที่พบจาก UAT | Done | Sprint 7 - User Acceptance | 2026/09/07 | 2026/09/09
99 | SCRUM-103 | Task | SCRUM-6 | ปรับปรุง RTM เป็นฉบับ v2 (Test Case, Status และ Original Source) | Done | Sprint 7 - User Acceptance | 2026/09/08 | 2026/09/09
100 | SCRUM-104 | Task | SCRUM-5 | นำเสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 7 และส่ง UAT (10 ก.ย. 69) | Done | Sprint 7 - User Acceptance | 2026/09/09 | 2026/09/10
101 | SCRUM-105 | Task | SCRUM-8 | ปรับปรุงประสิทธิภาพการค้นหาและเวลาตอบสนอง API | Done | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/10 | 2026/09/13
102 | SCRUM-106 | Task | SCRUM-7 | ปรับปรุง UX ตามข้อเสนอแนะจาก UAT | Done | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/10 | 2026/09/14
103 | SCRUM-107 | Task | SCRUM-8 | ปรับปรุงการจัดการข้อผิดพลาดและข้อความภาษาไทย | Done | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/11 | 2026/09/14
104 | SCRUM-108 | Task | SCRUM-15 | ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ | Done | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/11 | 2026/09/15
105 | SCRUM-109 | Task | SCRUM-5 | จัดทำ Burn-up / Burn-down Chart และสรุป Velocity | Done | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/13 | 2026/09/16
106 | SCRUM-110 | Task | SCRUM-5 | สรุปการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม | Done | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/14 | 2026/09/16
107 | SCRUM-111 | Task | SCRUM-5 | นำเสนอความก้าวหน้าครั้งที่ 8 (17 ก.ย. 69) | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/16 | 2026/09/17
108 | SCRUM-112 | Task | SCRUM-16 | จัดทำ Final Project Submission Form (G11_P04.docx) | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/17 | 2026/10/05
109 | SCRUM-113 | Task | SCRUM-5 | ส่งออก Jira Timeline เป็นสเปรดชีต (G11_Plan.xlsx) | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/17 | 2026/09/25
110 | SCRUM-114 | Task | SCRUM-16 | จัดทำ G11_SRS.pdf และ G11_UI.pdf ฉบับสมบูรณ์ | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/20 | 2026/10/05
111 | SCRUM-115 | Task | SCRUM-16 | ตรวจสอบ RTM, SIT และ UAT ฉบับสมบูรณ์ | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/25 | 2026/10/08
112 | SCRUM-116 | Task | SCRUM-16 | จัดทำสไลด์นำเสนอ (G11_Presentation.pptx) | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/09/28 | 2026/10/10
113 | SCRUM-117 | Task | SCRUM-16 | อัดวิดีโอนำเสนอความยาวไม่น้อยกว่า 12 นาที | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/10/05 | 2026/10/13
114 | SCRUM-118 | Task | SCRUM-16 | อัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube แบบ Unlisted และใส่ลิงก์ใน P04 | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/10/13 | 2026/10/15
115 | SCRUM-119 | Task | SCRUM-16 | รวมไฟล์ส่งงานทั้งหมดเป็น prjSE_G11.zip | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/10/14 | 2026/10/16
116 | SCRUM-120 | Task | SCRUM-16 | ตรวจสอบความครบถ้วนก่อนส่งตาม checklist | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/10/15 | 2026/10/16
117 | SCRUM-121 | Task | SCRUM-5 | ส่งงานในระบบก่อนกำหนด 17 ก.ย. 69 23:00 น. | In Progress | Sprint 8 - ส่งมอบงานสมบูรณ์ | 2026/10/16 | 2026/10/17