## UAT
Test Scenario ID | Test Scenario Description | Requirement ID(s) | UAT Test Case ID | Test Case Description | Requirement ID | Acceptance Criteria | Test Steps | Expected Outcome | Actual Outcome | Status (Pass/Fail) | Comments
SIT-001 | สมัครสมาชิกได้ และรหัสผ่านถูกเข้ารหัสก่อนเก็บ | RQ-001, RQ-004, RQ-005 | UAT-001 | ผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้แอปมาก่อน สมัครสมาชิกเองได้จนจบโดยไม่ต้องมีคนสอน | RQ-001, RQ-004, RQ-005 | ผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้แอปมาก่อน สมัครสมาชิกเองได้จนจบโดยไม่ต้องมีคนสอน | 1. เปิดแอปแล้วกดสมัครสมาชิก 2. เลือกประเภทเป็นลูกค้า 3. กรอกชื่อ อีเมล เบอร์โทร และรหัสผ่าน 4. กดยืนยันการสมัคร | สมัครเสร็จแล้วเข้าใช้งานได้ทันที และถ้ากรอกผิดจะมีข้อความภาษาไทยบอกว่าผิดตรงไหน | ทดสอบสมัครสมาชิกในแอปสำเร็จ สามารถกรอกข้อมูลและสมัครบัญชีลูกค้าได้จนจบ แล้วเข้าใช้งานได้ | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ สมัครสมาชิกสำเร็จและเข้าใช้งานได้ ¦ ยังไม่ได้ทดสอบกรอกอีเมลผิดรูปแบบและข้อความแจ้งเตือนภาษาไทย
SIT-005 | เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรก็ได้ ในช่องเดียวกัน | RQ-006 | UAT-002 | ผู้ใช้ที่จำอีเมลไม่ได้ ยังเข้าสู่ระบบได้ด้วยเบอร์โทรในช่องเดียวกัน | RQ-006 | ผู้ใช้ที่จำอีเมลไม่ได้ ยังเข้าสู่ระบบได้ด้วยเบอร์โทรในช่องเดียวกัน | 1. ออกจากระบบ 2. กรอกเบอร์โทรในช่องแรกแทนอีเมล 3. กรอกรหัสผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบ | เข้าสู่ระบบได้และเป็นบัญชีเดิม โดยผู้ใช้ไม่ต้องเลือกเองว่ากรอกอะไรลงไป | ทดสอบเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในช่องเดียวกับอีเมลสำเร็จ และเข้าสู่บัญชีเดิมได้ | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์สำเร็จ ¦ ยังไม่ได้ทดสอบความเข้าใจของผู้ใช้ว่าช่องนี้รองรับทั้งอีเมลและเบอร์โทร
SIT-007 | ขอตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ และรหัสยืนยันใช้ได้ครั้งเดียว | RQ-009, RQ-010 | UAT-003 | ผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน กู้บัญชีคืนได้เองโดยไม่ต้องติดต่อใคร | RQ-009, RQ-010 | ผู้ใช้ที่ลืมรหัสผ่าน กู้บัญชีคืนได้เองโดยไม่ต้องติดต่อใคร | 1. กดลืมรหัสผ่านที่หน้าเข้าสู่ระบบ 2. กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ 3. เปิดอีเมลแล้วนำรหัส 6 หลักมากรอก 4. ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วเข้าสู่ระบบ | ตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จและเข้าสู่ระบบได้ รหัสเดิมใช้ไม่ได้อีก | ทดสอบตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จ โดยใช้รหัสยืนยัน 6 หลักจาก Render logs แล้วระบบแสดงหน้าตั้งรหัสผ่านใหม่เรียบร้อย | ผ่านบางส่วน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ ตั้งรหัสผ่านใหม่สำเร็จ ¦ ข้อจำกัด: SMTP ยังไม่ตั้งค่า จึงไม่ได้รับรหัสทางอีเมล ต้องดูรหัสยืนยัน 6 หลักจาก Render logs ¦ ยังไม่ได้ทดสอบว่ารหัสเดิมใช้เข้าสู่ระบบไม่ได้
SIT-028 | ค้นหาและเรียงลำดับอาหารทำงานถูกต้อง | RQ-026, RQ-027, RQ-028 | UAT-004 | ผู้ใช้หาอาหารที่อยากได้เจอ โดยไม่ต้องเลื่อนดูทั้งหมด | RQ-026, RQ-027, RQ-028 | ผู้ใช้หาอาหารที่อยากได้เจอ โดยไม่ต้องเลื่อนดูทั้งหมด | 1. พิมพ์ชื่ออาหารที่ต้องการในช่องค้นหา 2. เปิดตัวกรอง เลือกหมวดหมู่และช่วงราคา 3. เปลี่ยนการเรียงลำดับเป็นราคาน้อยไปมาก | ผลลัพธ์ตรงกับสิ่งที่กรอง และเรียงลำดับถูกต้องตามที่เลือก | ทดสอบค้นหาอาหารและใช้ตัวกรองสำเร็จ พบผลลัพธ์ตรงกับคำค้น เช่น “น้ำ” และ “ขนม” เลือกหมวดหมู่เบเกอรี่ได้ และเรียงลำดับรายการได้ | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ ค้นหาอาหารได้ตรงคำค้น ใช้ตัวกรองหมวดหมู่และตัวเลือกเรียงลำดับได้
SIT-026 | ค้นหาร้านตามระยะทางได้ถูกต้อง และไม่มีร้านไกลเกินปนมา | RQ-029, RQ-030 | UAT-005 | ผู้ใช้ดูได้ว่ามีร้านไหนอยู่ใกล้ตัว และไกลแค่ไหน | RQ-029, RQ-030, RQ-031 | ผู้ใช้ดูได้ว่ามีร้านไหนอยู่ใกล้ตัว และไกลแค่ไหน | 1. เปิดแท็บแผนที่แล้วอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง 2. ดูหมุดร้านและระยะทางที่แสดง 3. เปลี่ยนรัศมีเป็น 1 กม. แล้วดูว่าร้านลดลง 4. ลองปฏิเสธสิทธิ์ตำแหน่งแล้วดูว่ายังใช้งานต่อได้ | เห็นร้านใกล้ตัวพร้อมระยะทางเป็นกิโลเมตร และเมื่อไม่ให้สิทธิ์ตำแหน่งก็ยังดูรายการร้านได้ | ทดสอบค้นหาร้านตามระยะทางสำเร็จ: เลือกรัศมี 5 กม. พบ 2 ร้านที่ระยะ 730 ม. และ 3.7 กม. เมื่อเปลี่ยนเป็น 1 กม. เหลือเฉพาะร้านที่ระยะ 730 ม. ไม่มีร้านไกลเกินรัศมีปนมา | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ ระยะทางและการกรองตามรัศมี 1 กม. และ 5 กม. แสดงผลถูกต้อง
SIT-014 | จองสำเร็จแล้วจำนวนอาหารลดลงทันทีในขั้นตอนเดียวกัน | RQ-033, RQ-034, RQ-035, RQ-036 | UAT-006 | ผู้ใช้จองอาหารได้ และรู้ว่าต้องเอาอะไรไปแสดงที่ร้าน | RQ-033, RQ-035, RQ-036 | ผู้ใช้จองอาหารได้ และรู้ว่าต้องเอาอะไรไปแสดงที่ร้าน | 1. เลือกรายการอาหารที่ต้องการ 2. เลือกจำนวนแล้วกดยืนยันการจอง 3. ดูหน้าจอที่แสดง QR Code และรหัส 4 หลัก 4. ปิดแอปแล้วเปิดใหม่ กลับมาดู QR อีกครั้ง | จองสำเร็จ เห็น QR Code กับรหัส 4 หลัก และเปิดดูซ้ำได้ตลอดเวลาที่คิวยังไม่หมดอายุ | ทดสอบจองเค้กสำเร็จ: จำนวนคงเหลือลดจาก 7 ชุดเป็น 6 ชุดทันทีหลังจอง และหน้าจอแสดง QR Code กับรหัสรับอาหาร 4 หลัก | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ ยืนยันจำนวนอาหารลดลงทันทีหลังจอง พร้อมแสดง QR Code และรหัสรับอาหาร
SIT-017 | เวลาหมดอายุของคิวคำนวณตามกฎที่ระบบกำหนด | RQ-035, RQ-038 | UAT-007 | ผู้ใช้รู้ตัวก่อนคิวหมดเวลา จึงไปรับทันหรือยกเลิกคืนของให้คนอื่นได้ | RQ-038, RQ-045 | ผู้ใช้รู้ตัวก่อนคิวหมดเวลา จึงไปรับทันหรือยกเลิกคืนของให้คนอื่นได้ | 1. จองอาหารจากโพสต์ที่ตั้งเวลาถือคิวไว้สั้น ๆ 2. ดูตัวนับถอยหลังในหน้ารายละเอียดการจอง 3. รอจนเหลือเวลาน้อยกว่า 15 นาที 4. เปิดหน้าการแจ้งเตือน | เห็นเวลานับถอยหลังชัดเจน และได้รับข้อความเตือนก่อนหมดเวลา 1 ครั้ง ไม่ถูกเตือนซ้ำ ๆ | ทดสอบการแจ้งเตือนใกล้หมดเวลารับอาหารสำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ใกล้หมดเวลารับอาหาร” และแจ้งว่าเหลืออีกประมาณ 11 นาที | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ พบการแจ้งเตือนใกล้หมดเวลารับอาหารในหน้าการแจ้งเตือน ¦ ยังไม่ได้ทดสอบการแจ้งเตือนซ้ำหลายครั้ง
SIT-018 | ยกเลิกการจองแล้วของกลับเข้าระบบทันที | RQ-039 | UAT-008 | ผู้ใช้ที่ไปรับไม่ทัน ยกเลิกเองได้ และของกลับไปให้คนอื่นซื้อต่อ | RQ-039 | ผู้ใช้ที่ไปรับไม่ทัน ยกเลิกเองได้ และของกลับไปให้คนอื่นซื้อต่อ | 1. เปิดรายการจองที่ยังไม่ได้ไปรับ 2. กดยกเลิกการจองแล้วยืนยัน 3. กลับไปดูรายการอาหารรายการเดิมในหน้าแรก | ยกเลิกสำเร็จ และจำนวนคงเหลือของรายการนั้นเพิ่มกลับมาให้คนอื่นจองต่อได้ | ทดสอบยกเลิกการจองสำเร็จ รายการน้ำลำไยแสดงสถานะ “ยกเลิก” และจำนวนคงเหลือกลับเข้าระบบจาก 5 ชุดเป็น 6 ชุด | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ ยกเลิกการจองสำเร็จ และตรวจพบจำนวนอาหารกลับเข้าระบบทันที
SIT-046 | เขียนรีวิวได้เฉพาะการจองที่รับอาหารแล้ว | RQ-062 | UAT-009 | ผู้ใช้ให้คะแนนร้านได้หลังรับอาหารจริง และคะแนนไปปรากฏที่หน้าร้าน | RQ-062, RQ-063 | ผู้ใช้ให้คะแนนร้านได้หลังรับอาหารจริง และคะแนนไปปรากฏที่หน้าร้าน | 1. รับอาหารที่ร้านจนสถานะเป็นรับแล้ว 2. กดเขียนรีวิว ให้ดาวและพิมพ์ความเห็น 3. เปิดหน้าร้านนั้นดูคะแนนเฉลี่ยและจำนวนรีวิว | รีวิวถูกบันทึก คะแนนเฉลี่ยของร้านเปลี่ยนตาม และรีวิวการจองเดิมซ้ำอีกครั้งไม่ได้ | ทดสอบรีวิวหลังรับอาหารสำเร็จ: รายการจองเค้กช็อกโกแลตแสดงสถานะ “รับอาหารแล้ว” จึงมีปุ่มเขียนรีวิว ส่งคะแนน 5 ดาวพร้อมข้อความ “อร่อยมากแม่” แล้วคะแนนเฉลี่ยร้านแสดง 5.0 จาก 1 รีวิว | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ¦ เขียนรีวิวได้เฉพาะรายการที่รับอาหารแล้ว และคะแนน/ข้อความรีวิวปรากฏในหน้าร้าน ¦ ยังไม่ได้ทดสอบการส่งรีวิวซ้ำของรายการเดิม
SIT-008 | ร้านที่ยังไม่ได้รับอนุมัติต้องไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น | RQ-014, RQ-015 | UAT-010 | เจ้าของร้านลงทะเบียนร้านเองได้ และเข้าใจว่าต้องรออนุมัติก่อนขาย | RQ-014, RQ-015, RQ-016 | เจ้าของร้านลงทะเบียนร้านเองได้ และเข้าใจว่าต้องรออนุมัติก่อนขาย | 1. สมัครสมาชิกโดยเลือกประเภทร้านค้า 2. กรอกชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และปักหมุดตำแหน่ง 3. เข้าหน้าแรกของร้าน ดูสถานะที่แสดง | ลงทะเบียนสำเร็จ ร้านขึ้นสถานะรออนุมัติ พร้อมข้อความอธิบายว่ายังลงขายไม่ได้และต้องรออะไร | ทดสอบสมัครร้านค้าสำเร็จ ร้านขึ้นสถานะ “รออนุมัติ” พร้อมข้อความว่าผู้ดูแลระบบกำลังตรวจสอบ และมีการแจ้งเตือนว่าส่งคำขอเปิดร้านแล้ว | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: เจ้าของร้าน ¦ ยืนยันว่าร้านใหม่ปรากฏในหน้าร้านรออนุมัติของผู้ดูแลระบบ และร้านยังไม่สามารถลงขายได้ระหว่างรออนุมัติ
SIT-011 | สร้างประกาศขายอาหาร และระบบคิดส่วนลดให้เองที่เซิร์ฟเวอร์ | RQ-020, RQ-022 | UAT-011 | เจ้าของร้านลงขายอาหารที่เหลือได้ภายในไม่กี่นาที และไม่ต้องคิดส่วนลดเอง | RQ-020, RQ-021, RQ-022 | เจ้าของร้านลงขายอาหารที่เหลือได้ภายในไม่กี่นาที และไม่ต้องคิดส่วนลดเอง | 1. เพิ่มเมนูใหม่เข้าคลังเมนู 2. สร้างโพสต์ขาย เลือกเมนู ใส่ราคาเดิมกับราคาลด และจำนวน 3. แนบรูปอาหาร ตั้งช่วงเวลารับ แล้วกดโพสต์ 4. เปิดแอปฝั่งลูกค้าดูว่าโพสต์ขึ้นแล้ว | โพสต์ขึ้นให้ลูกค้าเห็น ระบบคิดเปอร์เซ็นต์ส่วนลดให้เอง และข้อมูลตรงกับที่ร้านกรอกทุกช่อง | ทดสอบสร้างโพสต์ขายสำเร็จ: เพิ่มเมนูน้ำแตงโมปั่น ราคาเดิม 35 บาท ราคาขาย 18 บาท จำนวน 4 ชุด ระบบคำนวณส่วนลดอัตโนมัติเป็น 49% และโพสต์แสดงฝั่งลูกค้าพร้อมรูป ราคา และจำนวนคงเหลือ 4 ชุด | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: เจ้าของร้าน ¦ ระบบคำนวณส่วนลดจาก 35 เป็น 18 บาทได้ 49% และข้อมูลโพสต์ตรงกันทั้งฝั่งร้านและลูกค้า
SIT-036 | ร้านได้รับแจ้งเตือนเมื่อมีการจองใหม่ | RQ-046 | UAT-012 | เจ้าของร้านรู้ทันทีเมื่อมีลูกค้าจองเข้ามา โดยไม่ต้องคอยเปิดดูเอง | RQ-046 | เจ้าของร้านรู้ทันทีเมื่อมีลูกค้าจองเข้ามา โดยไม่ต้องคอยเปิดดูเอง | 1. ให้ลูกค้าจองอาหารของร้านนี้ 2. ดูจุดแดงบนกระดิ่งที่หน้าแรกของร้าน 3. กดกระดิ่งเปิดหน้าการแจ้งเตือน | มีจุดแดงขึ้นบนกระดิ่ง และในหน้าการแจ้งเตือนมีข้อความว่ามีการจองใหม่ พร้อมชื่ออาหาร | ทดสอบแจ้งเตือนร้านเมื่อมีการจองใหม่สำเร็จ หลังลูกค้าจอง ระบบขึ้นจุดแดงบนกระดิ่งของร้าน และหน้าแจ้งเตือนแสดงข้อความ “มีการจองใหม่” พร้อมชื่ออาหาร | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: เจ้าของร้าน ¦ ร้านได้รับการแจ้งเตือนการจองใหม่และเปิดอ่านข้อความในหน้าการแจ้งเตือนได้
SIT-018 | ยกเลิกการจองแล้วของกลับเข้าระบบทันที | RQ-039 | UAT-013 | เจ้าของร้านรู้เมื่อลูกค้ายกเลิก จะได้เอาของไปขายต่อในเวลาที่ยังเหลือ | RQ-046 | เจ้าของร้านรู้เมื่อลูกค้ายกเลิก จะได้เอาของไปขายต่อในเวลาที่ยังเหลือ | 1. ให้ลูกค้าจองอาหารของร้านนี้ 2. ให้ลูกค้ากดยกเลิกการจองเอง 3. เปิดหน้าการแจ้งเตือนของร้าน 4. ดูจำนวนคงเหลือของโพสต์นั้น | ร้านได้รับข้อความว่าลูกค้ายกเลิกการจอง และจำนวนคงเหลือกลับมาให้ขายต่อได้ | ทดสอบการยกเลิกการจองฝั่งร้านสำเร็จ: ลูกค้ายกเลิกการจองครัวซองต์เนยสด อาหารกลับเข้าระบบให้ขายต่อ และร้านได้รับการแจ้งเตือนข้อความ “ลูกค้ายกเลิกการจอง” | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: เจ้าของร้าน ¦ ร้านได้รับแจ้งเตือนการยกเลิกทันที และตรวจพบรายการอาหารกลับมาให้ลูกค้าจองต่อได้
SIT-021 | ร้านสแกนรับอาหารแล้ว สถานะเปลี่ยนตรงกันทั้งสองฝั่ง | RQ-040 | UAT-014 | เจ้าของร้านยืนยันการส่งมอบอาหารได้เร็ว ไม่ทำให้ลูกค้ารอหน้าร้าน | RQ-040 | เจ้าของร้านยืนยันการส่งมอบอาหารได้เร็ว ไม่ทำให้ลูกค้ารอหน้าร้าน | 1. ให้ลูกค้าเปิด QR Code ที่หน้าจอ 2. กดสแกน QR จากแอปของร้าน 3. ถ้าสแกนไม่ได้ ให้กรอกรหัส 4 หลักแทน 4. ดูสถานะการจองทั้งฝั่งร้านและฝั่งลูกค้า | ยืนยันสำเร็จภายในไม่กี่วินาที และสถานะเปลี่ยนเป็นรับอาหารแล้วตรงกันทั้งสองฝั่ง | ทดสอบร้านยืนยันการรับอาหารสำเร็จ: ร้านกรอกรหัส 4 หลัก 4909 ที่ลูกค้าแสดง แล้วระบบยืนยันสำเร็จ สถานะรายการข้าวกะเพราหมูกรอบเปลี่ยนเป็น “รับอาหารแล้ว” ทั้งหน้าร้านและหน้าการจองของลูกค้า | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: เจ้าของร้านและลูกค้า ¦ ยืนยันการรับอาหารด้วยรหัส 4 หลักสำเร็จ และตรวจพบสถานะตรงกันทั้งสองฝั่ง
SIT-022 | สแกนรหัสเดิมซ้ำครั้งที่สอง ต้องถูกปฏิเสธ | RQ-041 | UAT-015 | ระบบกันไม่ให้รับอาหารซ้ำหรือรับของร้านอื่น โดยบอกเหตุผลให้ร้านเข้าใจ | RQ-041 | ระบบกันไม่ให้รับอาหารซ้ำหรือรับของร้านอื่น โดยบอกเหตุผลให้ร้านเข้าใจ | 1. สแกน QR ที่เพิ่งใช้ไปแล้วอีกครั้ง 2. ให้ร้านอื่นลองสแกน QR ใบเดียวกัน 3. สแกน QR ของคิวที่เลยเวลารับไปแล้ว | ทั้ง 3 กรณีถูกปฏิเสธ และขึ้นข้อความภาษาไทยที่บอกชัดว่าเป็นเพราะอะไร ไม่ใช่ข้อความรวม ๆ | ทดสอบใช้รหัสรับอาหารซ้ำสำเร็จ: หลังรายการข้าวกะเพราหมูกรอบรหัส 4909 มีสถานะ “รับอาหารแล้ว” ร้านกรอกรหัสเดิมเพื่อยืนยันอีกครั้ง ระบบปฏิเสธและแสดงข้อความ “ยืนยันไม่สำเร็จ — ไม่พบการจองนี้ในระบบ” | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: เจ้าของร้าน ¦ ระบบป้องกันการยืนยันรับอาหารซ้ำด้วยรหัสเดิม และแสดงข้อความปฏิเสธชัดเจน
SIT-037 | ระบบยกเลิกคิวที่หมดเวลาและคืนของให้เองอัตโนมัติ | RQ-042 | UAT-016 | ของที่ลูกค้าจองแล้วไม่มารับ กลับมาขายต่อได้เองโดยร้านไม่ต้องทำอะไร | RQ-042 | ของที่ลูกค้าจองแล้วไม่มารับ กลับมาขายต่อได้เองโดยร้านไม่ต้องทำอะไร | 1. ให้ลูกค้าจองแล้วปล่อยจนเลยเวลาถือคิว 2. รอให้ระบบตรวจรอบถัดไป 3. เปิดหน้าโพสต์ของร้านดูจำนวนคงเหลือ | คิวถูกปิดเป็นหมดเวลาเอง และจำนวนคงเหลือกลับมาเท่าเดิมโดยไม่เกินจำนวนจริง | ทดสอบคิวหมดอายุและคืนของอัตโนมัติสำเร็จ: จองขนมปังไส้ทะลัก 2 ชุด จำนวนคงเหลือลดจาก 22 เหลือ 20 ชุด เมื่อเลยเวลารับ ระบบเปลี่ยนรายการเป็น “หมดอายุ” และคืนจำนวนคงเหลือกลับเป็น 22 ชุดอัตโนมัติ | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: เจ้าของร้านและลูกค้า ¦ ระบบคืนของหลังงานเบื้องหลังตรวจสอบคิวหมดอายุ (ใช้เวลาประมาณ 3–4 นาที) ¦ ขณะหน้าจอขึ้น “คิวหมดเวลาแล้ว” ระบบยังอาจอยู่ระหว่างรอบตรวจสอบ จึงยังไม่คืนจำนวนทันที
SIT-059 | ข้อมูลการจองรายการเดียวกัน ตรงกันทั้งฝั่งลูกค้า ร้านค้า และผู้ดูแลระบบ | RQ-019, RQ-037 | UAT-017 | เจ้าของร้านดูได้ว่าวันนี้มีใครจองอะไรไว้บ้าง และต้องเตรียมของเท่าไหร่ | RQ-019, RQ-037 | เจ้าของร้านดูได้ว่าวันนี้มีใครจองอะไรไว้บ้าง และต้องเตรียมของเท่าไหร่ | 1. เปิดแท็บรายการจองของร้าน 2. กรองเฉพาะรายการที่รอมารับ 3. เปิดดูรายละเอียดการจอง 1 รายการ | เห็นรายการครบ กรองได้ถูกต้อง และข้อมูลตรงกับที่ลูกค้าเห็นในเครื่องของตัวเอง | ทดสอบข้อมูลการจองตรงกันครบทั้งระบบ: ผู้ดูแลระบบแสดงรหัสจอง ลูกค้า อาหาร/ร้าน ยอดเงิน ช่วงเวลารับ และสถานะ “รับอาหารแล้ว” ตรงกับรายการจองในแอปลูกค้าหลายบัญชี รวมถึงรายการข้าวกะเพราหมูกรอบและน้ำลำไย | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแลระบบและลูกค้าหลายบัญชี ¦ ตรวจสอบข้อมูลการจองและสถานะ “รับอาหารแล้ว” ตรงกันระหว่างหน้าผู้ดูแลระบบกับแอปลูกค้า
SIT-029 | อนุมัติร้านแล้ว ร้านปรากฏให้ลูกค้าเห็นทันที | RQ-048, RQ-015 | UAT-018 | ผู้ดูแลคัดกรองร้านได้ก่อนปล่อยขึ้นระบบ และร้านที่ไม่ผ่านรู้เหตุผล | RQ-048, RQ-015 | ผู้ดูแลคัดกรองร้านได้ก่อนปล่อยขึ้นระบบ และร้านที่ไม่ผ่านรู้เหตุผล | 1. เข้าเว็บผู้ดูแล เปิดหน้าร้านรออนุมัติ 2. อนุมัติร้านหนึ่ง แล้วเปิดแอปลูกค้าดูว่าร้านขึ้นแล้ว 3. ไม่อนุมัติอีกร้านหนึ่ง พร้อมพิมพ์เหตุผล 4. เปิดแอปของร้านที่ถูกปฏิเสธ ดูว่าเห็นเหตุผลไหม | ร้านที่อนุมัติปรากฏให้ลูกค้าเห็นทันที ร้านที่ไม่อนุมัติไม่ปรากฏ และเห็นเหตุผลที่ผู้ดูแลเขียน | ทดสอบอนุมัติร้านสำเร็จ: หลังผู้ดูแลอนุมัติ ร้านทดสอบรออนุมัติเปลี่ยนเป็นสถานะ “อนุมัติแล้ว” พร้อมแจ้งเตือน และสร้างโพสต์ขายได้ จากนั้นโพสต์สาคูไส้ไก่ของร้านปรากฏในหน้าแรกและร้านปรากฏในแผนที่ฝั่งลูกค้า; กรณีไม่อนุมัติ ร้านได้รับข้อความแจ้งสาเหตุและยังลงขายไม่ได้ | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแลระบบ เจ้าของร้าน และลูกค้า ¦ ยืนยันว่าร้านที่อนุมัติปรากฏให้ลูกค้าเห็นและขายได้ ส่วนร้านที่ไม่อนุมัติไม่สามารถลงขายได้ พร้อมเห็นเหตุผลที่ผู้ดูแลส่งกลับ
SIT-032 | ตัวเลขบนแดชบอร์ดตรงกับข้อมูลจริงในฐานข้อมูล | RQ-051 | UAT-019 | ผู้ดูแลเห็นภาพรวมของระบบได้ในหน้าเดียว และตัวเลขเชื่อถือได้ | RQ-051, RQ-052, RQ-053 | ผู้ดูแลเห็นภาพรวมของระบบได้ในหน้าเดียว และตัวเลขเชื่อถือได้ | 1. เปิดหน้าแดชบอร์ด 2. จดตัวเลขการจองทั้งหมดและยอดอาหารที่ช่วยไว้ 3. เปิดหน้าการจอง กรองสถานะรับแล้ว แล้วนับเอง 4. ดูกราฟยอดจอง 7 วันล่าสุด | ตัวเลขบนการ์ดตรงกับที่นับเองจากหน้ารายการ และกราฟไม่ข้ามวันที่ยอดเป็นศูนย์ | ทดสอบตัวเลขแดชบอร์ดตรงกับข้อมูลจริง: แดชบอร์ดแสดงลูกค้า 4 คน ร้านค้าที่สมัคร 5 ร้าน โพสต์กำลังขาย 10 รายการ การจองทั้งหมด 15 รายการ รับอาหารแล้ว 8 รายการ และอาหารที่ถูกช่วยไว้ 9 ชุด มูลค่า 273 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหน้าลูกค้า ร้านค้า โพสต์ และรายการจองที่กรองสถานะรับอาหารแล้ว; กราฟยอดจอง 7 วันแสดงวันที่ยอดเป็น 0 ครบ | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแลระบบ ¦ ตรวจสอบตัวเลขจากหน้ารายการข้อมูลจริงและหน้าการจองแล้วตรงกับการ์ดบนแดชบอร์ด รวมทั้งกราฟไม่ข้ามวันที่ยอดเป็นศูนย์
SIT-053 | แจ้งปัญหาแล้วเรื่องไปถึงหน้าผู้ดูแลระบบครบทุกช่อง | RQ-066 | UAT-020 | ผู้ดูแลรับเรื่องร้องเรียนแล้วจัดการจนจบได้ โดยไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้ง | RQ-066, RQ-067, RQ-068 | ผู้ดูแลรับเรื่องร้องเรียนแล้วจัดการจนจบได้ โดยไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้ง | 1. ให้ลูกค้าแจ้งปัญหาเกี่ยวกับร้านหนึ่ง พร้อมแนบรูป 2. ผู้ดูแลเปิดเรื่อง กดเริ่มตรวจสอบ แล้วพิมพ์คุยกับผู้แจ้ง 3. ปิดเรื่องพร้อมเขียนบันทึกภายในและข้อความถึงร้าน 4. เปิดแอปฝั่งร้าน ดูข้อความที่ได้รับ | ผู้แจ้งได้รับแจ้งเตือนความคืบหน้า ร้านได้รับเฉพาะข้อความที่ผู้ดูแลตั้งใจส่ง และไม่เห็นบันทึกภายในหรือชื่อผู้แจ้ง | ทดสอบแจ้งปัญหาสำเร็จ: ลูกค้าส่งเรื่องเกี่ยวกับร้านครัวคุณแม่พร้อมข้อความและรูปหลักฐาน ผู้ดูแลระบบเห็นเรื่อง ผู้แจ้ง เหตุผล เวลา และรูปครบทุกช่อง พร้อมตอบคุยกับผู้แจ้งได้; ตอนปิดเรื่อง ผู้ดูแลแยกบันทึกภายในออกจากข้อความถึงร้าน เลือกส่งเฉพาะข้อความถึงร้าน และร้านได้รับแจ้งเตือนผลการตรวจสอบ | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ลูกค้า ผู้ดูแลระบบ และเจ้าของร้าน ¦ ยืนยันว่าข้อมูลเรื่องร้องเรียนและรูปไปถึงผู้ดูแลครบ ผู้แจ้งได้รับข้อความจากผู้ดูแล ร้านได้รับเฉพาะข้อความที่ตั้งใจส่งตอนจัดการเรื่องแล้ว โดยบันทึกภายในไม่ถูกส่งให้ร้าน
SIT-052 | คะแนนความประพฤติต่ำกว่าเกณฑ์แล้วร้านถูกระงับเอง และอาหารหายจากหน้าลูกค้า | RQ-049, RQ-065 | UAT-021 | ผู้ดูแลหยุดร้านที่มีปัญหาได้ทันที และข้อมูลเดิมของร้านไม่หาย | RQ-049, RQ-065 | ผู้ดูแลหยุดร้านที่มีปัญหาได้ทันที และข้อมูลเดิมของร้านไม่หาย | 1. หักคะแนนความประพฤติของร้านจนต่ำกว่าเกณฑ์ หรือกดระงับร้านโดยตรง 2. เปิดแอปลูกค้าค้นหาร้านนั้น 3. ลองจองอาหารของร้านนั้น 4. ปลดระงับแล้วดูว่าข้อมูลเดิมยังอยู่ครบ | ร้านที่ถูกระงับหายจากหน้าลูกค้าและจองไม่ได้ พอปลดระงับแล้วเมนู โพสต์ และรีวิวเดิมยังอยู่ครบ | ทดสอบระงับร้านโดยผู้ดูแลสำเร็จ: ผู้ดูแลระงับร้านทดสอบรออนุมัติพร้อมระบุเหตุผล “ลอง” ร้านเปลี่ยนเป็นสถานะ “ถูกระงับ” และขึ้นข้อความว่ายังลงขายไม่ได้ โพสต์กำลังขายเป็น 0; ฝั่งลูกค้าค้นหาชื่อร้านแล้วไม่พบ และรายการอาหารของร้านไม่แสดง | ผ่าน | ผู้ทดสอบ: ผู้ดูแลระบบ เจ้าของร้าน และลูกค้า ¦ ทดสอบการระงับโดยตรงแล้วร้านถูกซ่อนจากลูกค้าและขายไม่ได้ ¦ ยังไม่ได้ทดสอบการสั่งระงับอัตโนมัติจากคะแนนความประพฤติต่ำกว่าเกณฑ์ และยังไม่ได้ทดสอบปลดระงับว่าข้อมูลเดิมคงอยู่ครบ

## desc
Field Descriptions for UAT Template
UAT Test Case ID: Unique identifier for each UAT test case.
Test Case Description: Brief description of what is being validated.
Requirement ID: Related requirement(s) from the RTM.
Acceptance Criteria: Defined conditions that must be met for acceptance.
Test Steps: Steps to follow to validate the functionality.
Expected Outcome: The desired result if the functionality works as expected.
Actual Outcome: The observed result during the test.
Status (Pass/Fail): Result of the test.
Comments: Any additional observations or user feedback.

## ผู้ทดสอบและการลงนาม
ผู้ทดสอบและการลงนามรับรองผล (UAT Sign-off)
เกณฑ์การยอมรับโดยรวม
ถือว่าระบบผ่านการยอมรับ เมื่อกรณีทดสอบทั้ง 21 ข้อมีสถานะ Pass และไม่มีข้อใดที่ผู้ทดสอบระบุว่าใช้งานจริงไม่ได้
กรณีที่ Fail ต้องบันทึกไว้ในช่อง Comments ว่าติดตรงไหน แล้วแก้ไขและทดสอบซ้ำก่อนส่งมอบ
ผู้ทดสอบ
บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ความเกี่ยวข้องกับโครงงาน | วันที่ทดสอบ | ลงชื่อ
ลูกค้า
ลูกค้า
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
ผู้ดูแลระบบ
สรุปผลการทดสอบ
หัวข้อ | จำนวน
กรณีทดสอบทั้งหมด | 21
ผ่าน (Pass)
ไม่ผ่าน (Fail)
สัดส่วนที่ผ่าน
ผู้รับรองผล
ตำแหน่ง | ชื่อ-นามสกุล | วันที่ | ลงชื่อ
ตัวแทนกลุ่มผู้พัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
หมายเหตุ
ช่อง Actual Outcome และ Status ในชีต UAT ต้องกรอกจากการทดลองใช้จริงเท่านั้น ห้ามกรอกล่วงหน้า
ผู้ทดสอบควรเป็นคนที่ไม่ได้เขียนโค้ดส่วนนั้นเอง เพื่อให้เห็นจุดที่ผู้ใช้จริงสะดุด
ถ้าทดสอบบนระบบที่อยู่บนคลาวด์ ให้เปิดแอปทิ้งไว้ประมาณ 2 นาทีก่อนเริ่ม เพื่อปลุกเซิร์ฟเวอร์ให้ตื่นก่อน